## KY実施報告書の具体例をスプレッドシート用に作成してほしい
項目 | 内容・入力例 | 備考（施工管理者のチェック視点）
作業日 | 2026-02-03
作業会社名 | 〇〇建設工業（株）
作業班名 | 躯体・足場混合班
作業場所 | B棟 2階 外部足場 および 地上部
作業内容 | 足場材の解体およびバックホウによる積込 | 今日の工程表と一致しているか確認
有資格者確認 | [済] オペレーター免許・足場作業主任者 | 無資格作業は絶対にさせない
--- | --- | ---
【危険のポイント】 | 【私たちはこうする！（対策）】 | 【根拠・過去の事例】
足場上での移動中に足を滑らせ、5m下に転落する | 2m以上の高所はフルハーネスを100%使用する！ | 安全帯未使用による転落事故の防止
重機の旋回時に死角に入り、接触・挟まれる | 作業半径内は立入禁止！誘導員を配置する！ | オペレーターの死角による接触事故防止
停電確認を怠り、電動工具の使用中に感電する | 絶縁手袋を着用し、事前に通電の有無を確認する！ | 通電状態のケーブル接触による感電防止
足場上に部材を放置し、つまずいて転倒する | 整理・整頓・清掃・片付けを徹底し、通路を確保！ | 整理整頓の不良は転落の二次要因となる
--- | --- | ---
チーム行動目標 | 「足元ヨシ！ハーネスよし！周囲の安全ヨシ！」 | 全員で指差し呼称を行い唱和する
監督確認欄 | [ ] パトロールによる是正指示あり / [ ] 良好 | 不安全行動があればその場で指導